## 计划
内容 | 详细内容 | 备注 | 优先级 | 计划完成时间 | 状态 | 进度
TCP通信工程 | 实现视频编解码 | 数据报文定长4字节，客户端先生成100个报文，报文在内存中的连续存储；然后发包时每次发的数据长度是随机数（1-10），比较每个服务器处理的报文内容是否与客户端生成的一致 |  | 2023-09-07 | 已完成 | 100%
|  | 数据报文变长，前4个字节表示变长部分的长度，后面为变长部分 |  | 2023-09-08 | 已完成 | 100%
|  | 数据报文是以\r\n结束的字符串 |  | 2023-09-08 | 已完成 | 100%
| 系统设计 | 实现多客户端并发访问，服务器接收缓冲区与客户端连接绑定 |  | 2023-09-12 | 已完成 | 100%
|  | 判断socket资源、内存资源是否存在泄露，需支持自动释放 |  | 2023-09-12 | 进行中 | 50%
网关工程 | yolo剪枝 | 客户端连续发送若干报文，网关转发，接收服务器应答，再转发给客户端，客户端打印接收到的报文，判断内容是否正确； |  | 2023-09-15 | 已完成 | 100%
|  | 发送的，内容分别为客户端的socket数值和一个自动增长的序列号（序列号初始值为一个随机数，后面自动加1），中继转发时，需要替换成中继软件的tcp客户端的socket值和中继网关自己维护的序列号；服务器收到后自动应答，内容同中继发送的内容，中继收到后，替换应答内容为对应的客户端的tcp socket编号和客户端发送的序列号 |  | 2023-09-15 | 已完成 | 100%
|  | 中继运行环境支持Windows和Linux2种 |  | 2023-09-21 | 进行中
| 部署 | 客户端以每秒100个报文的速度发送，接收到后打印接收的报文，判断内容是否正确 |  | 2023-09-25 | 未开始
代码编程规范化 | 学习编程规范 |  |  | 2023-09-27 | 未开始
| 按照编程规范修改代码 |  |  | 2023-09-29 | 未开始
研发过程文档编写 | 补充需求、设计文档 |  |  | 2023-10-10 | 未开始
| 编写测试用例 |  |  | 2023-10-12 | 未开始
| 输出测试报告 | 针对不同规模的数据集、Linux/Windows 两种操作系统，分别进行测试 |  | 2023-10-15 | 未开始